## Home
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Giao diện trang Home | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 100% | Nghiêm
| 2025-09-02 | 2025-09-02 | 100% | Nghiêm
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 100% | Nghiêm
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | 100% | Nghiêm
| 2025-09-05 | 2025-09-05 | 100% | Nghiêm
| 2025-09-06 | 2025-09-06 | 100% | Nghiêm
Giao diện trang danh sách phòng theo vị trí (ListRoom) | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 100% | Nghiêm
Giao diện trang đặt phòng (Detail Booking) | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 100% | Nghiêm
Tính năng khám phá những đại điểm gần đây (Discover) | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 100% | Nghiêm
Giao diện phần ở bất cứ đâu (AnyWhere) | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 100% | Nghiêm
Thanh tìm kiếm vị trí trang home, thiết lập ngày đến, ngày đi | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 100% | Nghiêm
Tính năng sắp xếp phòng theo giá tiền |  |  | 100% | Nghiêm
Tính năng bình luận, show bình luận | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 100% | Nghiêm
Tính năng đặt phòng | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 100% | Nghiêm
Tính năng ràng buộc đăng nhập để đặt được phòng | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 100% | Nghiêm
Tính năng đăng ký tài khoản cho user | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 100% | Nghiêm
Tính năng đăng nhập cho user | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 100% | Nghiêm
Tính năng quản lí chuyến đi | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 100% | Nghiêm
Tính năng cập nhật thông tin người dùng | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 100% | Nghiêm
Tính cập nhật avatar người dùng | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 100% | Nghiêm
Trang hiển thị tất cả các địa điểm | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 100% | Nghiêm

## Admin
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Giao diện Admin (HTML + shadcn) | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc
|  |  | 50% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc |  |  | 50% | Nhật Trường
|  |  | 90% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc |  |  | 90% | Nhật Trường
|  |  | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc |  |  | 100% | Nhật Trường
|  |  | 90% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc |  |  | 90% | Nhật Trường
|  |  | 80% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc |  |  | 80% | Nhật Trường
Header Component (Admin) | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Sidebar Component (Admin) | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Protected Route (Admin) | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc
User Management Page | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Login Page | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Booking Management Page | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Dashboard Page | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Location Management Page | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Room Management Page | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Register Page | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Add/Edit User Modal | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Add/Edit Booking Modal | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Add/Edit Room Modal | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Add/Edit Location Modal | 2025-10-02 | 2025-10-06 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc
100%